## Feuil1
Semaine 36 | Réalisation du cahier des charges
Semaine 37 | Réalisation du cahier des charges
Semaine 38 | Charte Graphgique + Wireframe
Semaine 39 | Charte Graphgique + Wireframe
Semaine 40 | Wireframe
Semaine 41 | Wireframe + Maquette Deskstop
Semaine 42 | Wireframe + Maquette Smartphone
Semaine 43 | Maquette
Semaine 44 | Premier code HTML
Semaine 45 | Premier code HTML
Semaine 46 | Ajout CSS + JAVA
Semaine 47 | Ajout CSS + JAVA
Semaine 48 | Code
Semaine 49 | Code
Semaine 50 | Code
Semaine 51 | Code
Semaine 52 | Code
Semaine 53 | Code
Semaine 54 | Code
Semaine 55 | Code
Semaine 56 | Code
Semaine 1 | Code
Semaine 2 | Code
Semaine 3 | Correction de bug
Semaine 4 | Demande à d'autre personne
Semaine 5 | Finalisation du projet
Semaine 6 | Finalisation du projet